## Sunday
Task | Status | Team | Project | Due date | Notes
view all products |  | Web | Neomrs
access product |  | Web | Neomrs
add new product |  | Web | Neomrs
view my products |  | Web | Neomrs | 2024-12-01
edit profile info |  | Web | Neomrs
مش بيظهر فاليديشن لو مخترتش مخزن في صفحة اضافة منتج جديد | Completed | Web | Elaraby
رصيد المخازن بيظهر في التعديل علي المنتج الخدمي المفروض ميظهرش | Completed | Web | Elaraby
في عرض تفاصيل المنتج بيظهر فيلد الباركود و مكنش موجود ف صفحة اضافة او تعديل منتج ظاهر ف العرض فقط | Completed | Web | Elaraby
اضافة ضريبة جديدة من اعدادات الضرايب نسبة الضريبة بتقبل ارقام بالسالب | Completed | Web | Elaraby
زرار اضافة منتج جديد ظاهر ف ليست المنتجات اللي اوشكت علي النفاذ و المنتجات منتهية الصلاحية المفروض ميظهرش | re assign | Web | Elaraby
اضافة فاتورة مشتريات بيفتح صفحة اضافة امر شراء | Completed | Web | Elaraby
إضافة منتج خدمي و منتج عادي في ليست الإضافة السريعة بدل إضافة منتج بس | Completed | Web | Elaraby
زرار عودة للخلف في صفحة عرض تفاصيل المنتج مش شغال | Completed | Web | Elaraby
المنتج الخدمي ملوش تكلفة .. اخفاء سعر التكلفة من اضافة و تعديل المنتج الخدمي | re assign | Web | Elaraby
زرار اضافة منتج جديد ظاهر ف ليست المنتجات اللي اوشكت علي النفاذ و المنتجات منتهية الصلاحية المفروض ميظهرش | re assign | Web | Elaraby
access hrm from Elaraby dashboard-> register return 404 | New | Web | Elaraby
اضافة صلاحية جديدة من قائمة صلاحيات الموظفين بيظهر ايرور | New | Web | Elaraby
رقم الباركود مكرر ف اكتر من منتج | Completed | Web | Elaraby
زرار عودة للخلف في صفحة اضافة منتج جديد بيفتح موقع تاني | Completed | Web | Elaraby
[Test Environment][Web Portal] search about blocked user is return result , it must return nothing | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal]website crash after opening languages section from sidebar | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] open any user profile from newsfeed , their is edit button | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] Block user, then open the newsfeed I can access blocked user posts | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] Market Place -> Add product | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] Market Place -> send message button is not working | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal]from general settings -> edit info of user | New | Web | Neomrs
اضافة منتج خدمي بكود منتج موجود بالفعل مش بيظهر فاليديشن | New | Web | Elaraby
اضافة منتج مخزوني بكود منتج موجود بالفعل مش بيظهر فاليديشن | Completed | Web | Elaraby
اضافة منتج مجمع .. لما بضيف منتجات داخل المجمع بيظهر ليست منتجات مش موجودة عندي ف صفحة المنتجات و ui مش مظبوط | New | Web | Elaraby
[Test Environment][Web Portal] Block user, then open the messages I can access blocked user chats | New | Web | Neomrs
اضافة منتج مخزوني برصيد مخازن قيمته صفر او اقل | New | Web | Elaraby
اظهار و اخفاء هيدر و فوتر الصفحة مش ظاهر ف طباعة 2 و طباعة 5 و المسودة و طباعة 8 و فاتورة غير ضريبية | New | Web | Elaraby
طباعة 4 لفاتورة بيع رقم 5 في المبيعات الجديدة .. الاجمالي ظاهر غلط ظاهر ب 5 المفروض 4.60 ريال | New | Web | Elaraby
كشف حساب عميل معدل لعميل فهد لتاريخ 9 ديسمبر بيظهر فواتير بتاريخ قديم | New | Web | Elaraby
كشف حساب عميل معدل لعميل فهد لتاريخ 9 ديسمبر --الرصيد الحالي ظاهر بدون الخصم ++ ظاهر فاتورة رقم 5 بقيمتها كلها المفروض المدين فقط حق الفاتورة 4.60 دفعت 1.5 الباقي مدين بقيمة 3.1 المفروض يظهر الرقم دا و المديونية تزيد | New | Web | Elaraby |  | https://trello.com/c/fn7ssw1v

## Monday
Task | Status | Team | Project | Due date | Notes
website crash after change language | Completed | Web | Neomrs
edit profile test | In Progress | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] from edit profile , edit translation of delete account section | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] search about user , translate follow button | New | Web | Neomrs
reset password | Completed | Web | Neomrs
اضافة تعديل علي فاتورة بيع منتجات مضاف اليها خصم نسبة و قيمة الخصم بيظهر غلط في التعديل و عرض البيع | New | Web | Elaraby
الارقام العشرية مش بتظهر ف اجمالي الفاتورة - طباعة 5 | New |  | Elaraby
تسجيل الدخول كمريض - صفحة المواعيد فاضية | Completed | Mobile | Smoelfkr
امكانية اضافة حجز من صفحة المواعيد الخاصة بالمريض | Completed | Mobile | Smoelfkr
البحث عن دكتور في الصفحة الرئيسية | Completed | Mobile | Smoelfkr
البحث عن دكتور نعين بيظهر كلمة null بس بيانات الدكتور كلها متسجلة - العنوان مش متسجل!! | New | Mobile | Smoelfkr
اضافة تقييم للدكتور من صفحة تفاصيل الدكتور | Completed | Mobile | Smoelfkr
فلترة الدكاترة باسعار الجلسات | Completed | Mobile | Smoelfkr
حجز معاد عند دكتور بمعاد صيغته غلط بيظهر شاشة رمادي | New | Mobile | Smoelfkr
عرض الاطباء عن طريق عرض القسم الخاص بكل دكتور | Completed | Mobile | Smoelfkr
حجز معاد لدكتور أية صفحة التقويم بتحمل بس مش بيظهر اي نتيجة | New | Mobile | Smoelfkr
التعديل علي بروفايل الدكتور بيحمل بس | New | Mobile | Smoelfkr
الرصيد الحالي ف كشف حساب عميل السويس ظاهر برقم غلط المفروض نفس حق الفاتورة | New | Web | Elaraby
اضافة منتج خدمي بكود منتج موجود بالفعل مش بيظهر فاليديشن | Completed | Web | Elaraby
اضافة فاتورة عرض سعر .. الخصم بيقبل قيمة اكبر من سعر المنتج | In Progress | Web | Elaraby
اضافة خصم علي المنتجات ف عرض السعر .. ضيفت خصم 15 علي منتج سعره 20 و مضاف عليه ضريبة حصرية بيخصم من الاجمالي و بيظهر فاليديشن ان الخصم مينفعش يكون اكبر من الاجمالي | New | Web | Elaraby

## Tue
Task | Status | Team | Project | Due date | Notes
[Test Environment][Web Portal] search with name of one of people you follow .. there is follow button again it should be following | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] notification of new followers return message without button for follow back | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] search about user , translate follow button | Completed | Web | Neomrs
[add product ]their is no currency applied -> list of currency is empty | Completed | Web | Neomrs
[add product ]list of condition types is not shown correctly in dark mode | Completed | Web | Neomrs
مديونية العميل مش ظاهرة ف التعديل علي العميل | New | Web | Elaraby
اضافة فاتورة بيع لمنتج كشري .. حددت الضريبة معفية و بعدين حولتها لشاملة .. الضريبة بتظهر بصفر المفروض تظهر قيمة الضريبة من ضمن 2500 حق المنتج | New | Web | Elaraby
اضافة فاتورة بيع لمنتج ملوش ضريبة و قيمة السعر 2500 .. ظاهر ف كشف حساب العميل انه مدين ب 2875 المفروض 2500 | New | Web | Elaraby
اضافة و تعديل سند لعميل المملكة بيقبل قيمة بالسالب | New | Web | Elaraby
عرض سندات العملاء عمود التاريخ ظاهر فيه قيمة السند سواء صرف او قبل المفروض يظهر فيه التاريخ | New | Web | Elaraby
رقم السند ظاهر مختلف في كشف حساب عميل المملكة عن الموجود ف قايمة سندات العملاء | New | Web | Elaraby
اضافة خصم(مسطح ) قيمته 1000 ريال علي فاتورة بيع جديدة فيها منتج بسعر 750 بدون ضريبة .. النظام بيقبل و بيطلع الفاتورة بالسالب | New | Web | Elaraby
اضافة كشف حساب لعميل المملكة بتاريخ يوم التلات 10 من شهر 12 بيظهر سندات العميل المتسجلة بتاريخ لسا مجاش | New | Web | Elaraby
المنتجات اللي نفذت كميتها مش بتظهر ف ليست المنتجات و لا ف سيرش المنتجات ف اضافة عررض سعر مبيعات | New | Web | Elaraby
edit translation of "select color " in print sales [Arabic lang] | Completed | Web | Elaraby
لما بحذف المنتج من جدول المنتجات ف عرض السعر مش بيتحذف من ليست المنتجات | New | Web | Elaraby
[Test Environment][Web Portal] Make website name return to home page | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] add all languages as added in mobile app | New | Web | Neomrs

## Wednesday&thu
Task | Status | Team | Project | Due date | Notes
التعديل علي فاتورة بيع من الفواتير السابقة من الكاشير بيظهر منتج undefined ف جدول منتجات الفاتورة -الفاتورة فيها منتح واحد- | New | Web | Elaraby
اضافة بيع لكمية 50 من منتج كشري بيقبل مع ان كمية المنتج ف المخزن 31 الكاشير بيقبل مش بيظهر فاليديشن | New | Web | Elaraby
تقرير مبيعات نقاط البيع -- عمود الضرايب ف الجددول ظاهر بصفر / المبلغ كله مدفوع بس ظاهر ان باقي -3 | New | Web | Elaraby
اضافة فاتورة بيع من الكاشير مش بتسمع ف قايمة فواتير بيع النظام و لا ف كشف الحساب ... بتتسجل عمليات الدفع اللي تمت فقط | New | Web | Elaraby
تعديل سعر المنتج باستخدام الاسهم في الكاشير مش بيتغير ف المجموع | New | Web | Elaraby
لما بحذف المنتج من جدول المنتجات ف عرض السعر مش بيتحذف من ليست المنتجات | New | Web | Elaraby
فتح الفئات و المنتجات من الكاشير بيفتح تقرير مبيعات نقاط البيع | New | Web | Elaraby
من الفواتير السابقة عملت تعديل علي الفاتورة رقم 89342 لما بدفع الفاتورة بالدفع السريع ببنك الراجحي بيظهر فاليديشن | New | Web | Elaraby
اضافة خصم علي فاتورة البيع من الكاشير مش شغال | New | Web | Elaraby
edit ui for change color of sales print | Completed | Web | Elaraby
حفظ فاتورة البيع من غير منتجات بيرجع 404... المفروض زرار الحفظ ميشتغلش الا لو فيه منتجات ف لفاتورة | re assign | Web | Elaraby
التعديل علي عميل .. لما بكتب في فيلد المديونية حروف و احفظ التعديل علي ل العميل بيكراش | Completed | Web | Elaraby
المنتجات الخدمية مش ظاهر ف اضافة فاتورة بيع من المخزن الجديد | New | Web | Elaraby
لما بعمل تعديل علي فاتورة بيع من الكاشير و احفظ بيضيف فاتورة جديدة ف التقرير المفروض يعدل علي نفس الفاتورة | New | Web | Elaraby
من الفواتير السابقة عملت تعديل علي الفاتورة رقم 89342 لما بدفع الفاتورة بالدفع السريع ببنك الراجحي بيظهر فاليديشن | New | Web | Elaraby
تعديل شكل الفاتورة المبسطة و ui ل تغيير حجم الكتابة | New | Web | Elaraby
add new company from landing with keeping company name and phone empty after clicking on add new company button system return a sqlState | re assign | Web | Elaraby
المواعيد ف ليست المواعيد مش ظاهر ف عرض المواعيد ف الرئيسية | New | Web | Smoelfkr
[Test Environment][Web Portal] my birth date is not shown in other's accounts searching for my account, I set my birthdate as visible to others in my account settings | New | Web | Neomrs
searching for another account , after opening its profile i find edit button | re assign | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] update my settings to 'no one can post in my timeline 'but it not accurate there is many posts in my timeline for another accounts | New | Web | Neomrs
[Test Environment][Web Portal] there is no difference between user status online and offline? | New | Web | Neomrs
reset password with invalid email | Completed | Web | Neomrs
reset password with incorrect email | Completed | Web | Neomrs
reset password with valid email and update password from link in email then login | Completed | Web | Neomrs
reset password with valid email then login without update password | Completed | Web | Neomrs
set account settings to visible birthdate , birthdate is not shown in another account | New | Web | Neomrs
register with birthdate over 15 years old - pass | Completed | Web | Neomrs
add report for video then undo repost , app crashes | New | Web | Neomrs
page of recent chats in corrupted | New | Mobile | Smoelfkr
change password - doctor |  |  | Smoelfkr
change password with valid old password | New | Mobile | Neomrs
change password with invalid old password | New | Mobile | Neomrs
change password with valid old password and new password & confirm password is not matches | New | Mobile | Neomrs
change password with new password & confirm password is not matches, there is no validation | New | Mobile | Neomrs
delete account with invalid old password , app is not return an validation | New | Mobile | Neomrs
register with account is already exist in database , app returns validation in final step | New | Mobile | Neomrs
user can register with birthdate less than 15 years old | New | Mobile | Neomrs
update privacy settings then click on update , app crashes | New | Mobile | Neomrs
enter 'aya amer' as user name . app return an validation | New | Mobile | Neomrs
edit ui in messages list in arabic languages | New | Mobile | Neomrs
open messages list then add new message , following list is return count of 0 it must return 5 | New | Mobile | Neomrs
edit profile -- birthdate of user is not shown | New | Mobile | Neomrs
repost of main post and repost of first repost is not contain content | New | Mobile | Neomrs